**П Л А Н**

**первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию центра образования естественно-научной и технологической направленностей в 2021 году на базе МБОУ «Старобобовичская СОШ»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | № п\п | | Наименование мероприятия | Результат | Сроки | Ответственные |
| 1. | Создание рабочей группы по разработке нормативного сопровождения создания и функционирования Центра | Приказ директора | Март 2021 | Дорохова Т.М. , директор школы |
| 2. | Организационные мероприятия по созданию Центра роста:  - разработка и утверждение Положения о деятельности Центра;  - назначение руководителя Центра;  - разработка и утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра;  -разработка и утверждение штатного расписания;  -разработка медиаплана по информационному сопровождению создания и функционирования Центра;  - разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра. | Приказ директора | Март 2021 | Дорохова Т.М.,  рабочая группа |
| 3. | Создание Интернет странички на сайте школы | Страничка на сайте школы | Март 2021 | Борисенко О.В., учитель информатики |
| 4. | Составление сметы на ремонт помещений Центра | Смета | Март 2021 | Рабочая группа |
| 5. | Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Физика», «Биология», «Химия».  Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе. | Свидетельство о повышении квалификации | Март-май 2021 | Адамова Е.В., зам.директора по УВР |
| 6. | Проведение ремонтных работ в кабинетах Центра в соответствии с дизайн-проектами, утвержденными приказом департамента образования и науки |  | Июнь-июль 2021 | Дорохова Т.М.., директор школы |
| 7. | Заказ и изготовление вывески на фасаде школы, табличек у входа в помещение, логотипов на стенах Центра | Изготовление табличек и логотипов установленного образца | Март-май 2021 | Дорохова Т.М., директор школы |
| 8. | Получение, установка, наладка оборудования;  расстановка мебели в помещениях Центра  в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» | Государственные (региональные) контракты на поставку оборудования | Апрель – Август 2021 | Дорохова Т.М.,  рабочая группа |
| 9. | Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре. | План работы Центра | Июль-август 2021 | Руководитель Центра,  Адамова Е.В, зам. директора по УВР |
| 10. | Завершение мероприятий по созданию Центра, приведение Центра в соответствие брендбуку | Отчет директора школы | Август 2021 | Дорохова Т.М. , директор школы |
| 11. | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра | Приказ директора школы о зачислении обучающихся | Сентябрь 2021 | Дорохова Т.М., директор школы |
| 12. | Открытие Центра в единый день открытия | Информационное освещение в СМИ | Сентябрь 2021 | Администрация школы |
| 13. | Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты; размещение информации на сайте школы | Отчет директора школы | Ежемесячно | Дорохова Т.М., директор школы, Борисенко О.В. |